## Plan1
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E CONTABILIDADE GERAL
DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO, NORMAS E PROCEDIMENTOS
GERÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS
Anexo à Portaria STN n.º 548, de 24 de setembro de 2015
A) | BENS MÓVEIS |  |  |  |  | DATA
1 | Depreciação bens novos e bens a partir da data de corte |  |  |  |  | 2015-10-01
2 | Depreciação bens anteriores a data de corte |  |  |  |  | 2016-04-01
3 | Nota Técnica - Bens de Terceiros |  |  |  |  | 2015-08-01
4 | Incorporação de Bens de Terceiros |  |  |  |  | 2015-10-01
5 | Bens a Localizar - Processo Administrativo |  |  |  |  | 2016-06-01
6 | Bens a Localizar - Baixa Contas de Controle |  |  |  |  | 2016-06-01
7 | Desenvolvimento Sistema Patrimônio - JAVA |  |  |  |  | 2016
8 | Integração Sistema Patrimônio com Financeiro/Contábil |  |  |  |  | 2017-03-01
B) | BENS IMÓVEIS |  |  |  |  | DATA
1 | Reunião para definir responsabilidades (PGE, CGE, SECAD, SEFAZ, INFRAESTRUTURA) |  |  |  |  | 2016-04-01
2 | Criar Comissão para Levantamento e Regularização dos Bens de Cartórios |  |  |  |  | 2016-04-01
3 | Criar Comissão para Avaliação e Depreciação (PGE, CGE, SECAD, SEFAZ, INFRAESTRUTURA) |  |  |  |  | 2016-04-01
4 | Desenvolver Sistema de Controle de Imóveis |  |  |  |  | 2017
5 | Depreciação Bens Imóveis - Novos |  |  |  |  | 2018-01-01
6 | Depreciação Bens Imóveis - Até 31/12/2017 |  |  |  |  | 2020-01-01
7 | Integração Sistema Patrimônio com Financeiro/Contábil |  |  |  |  | 2018-01-01
C) | PASSIVOS POR COMPETÊNCIA - 13º E FÉRIAS |  |  |  |  | DATA
1 | Reunião com SECAD |  |  |  |  | 2015-08-01
2 | Alteração do Sistema de Folha de Pagamento |  |  |  |  | 2016-06-01
3 | Validação Contábil |  |  |  |  | 2016-07-01
4 | Implantação |  |  |  |  | 2016-08-01
5 | Integração Sistema de Folha de Pagamento com Financeiro/Contábil |  |  |  |  | 2017-01-01
D) | OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES POR COMPETÊNCIA |  |  |  |  | DATA
1 | Implantado
2 | Ofício Circular para todas as Unidades Gestoras acerca da contabilização por competência |  |  |  |  | 2016-08-01
E) | CRÉDITOS A RECEBER E RESPECTIVOS AJUSTE |  |  |  |  | DATA
1 | Análise dos créditos a receber contabilizados para definição de ajuste |  |  |  |  | 2015-09-01
1.1 | Empréstimos Concedidos
1.2 | Acórdãos Condenatórios TCE
2 | Levantamento dos créditos a serem contabilizados |  |  |  |  | 2015-09-01
2.1 | Receitas PROCON
2.2 | Outros Créditos Não Tributários
3 | Reunião para definição do momento de contabilização (fato gerador) e critérios para ajustes |  |  |  |  | 2015-09-01
4 | Ofício Circular para todas as Unidades Gestoras acerca da contabilização por competência |  |  |  |  | 2016-08-01
F) | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER E RESPECTIVOS AJUSTES |  |  |  |  | DATA
1 | ICMS |  |  |  |  | 2017-12-01
2 | IPVA |  |  |  |  | 2017-12-01
3 | Contribuição Previdenciária |  |  |  |  | 2017-12-01
4 | Multas Detran |  |  |  |  | 2017-12-01
5 | Reunião para definição do momento da contabilização (reconhecimento do fato gerador jurídico dos tributos) e critérios para ajustes |  |  |  |  | 2015-09-01
6 | Obrigação Constituição de Repartição dos Tributos |  |  |  |  | 2017-12-01
7 | Integração Sistema Tributário com Financeiro/Contábil |  |  |  |  | 2017-12-01
8 | Dívida Ativa |  |  |  |  | 2017-12-01
8.1 | Reunião para definição do controle da dívida (inscrição, baixa e ajuste)
8.2 | Integração Sistema de Dívida Ativa com o Tributário e o Financeiro/Contábil
G) | ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES |  |  |  |  | DATA
1 | Reunião com PGE e CGE para definição de regras |  |  |  |  | 2016-04-01
H) | PROVISÕES POR COMPETÊNCIA |  |  |  |  | DATA
1 | Reunião com PGE e CGE para definição de regras |  |  |  |  | 2016-04-01
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E CONTABILIDADE GERAL
DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO, NORMAS E PROCEDIMENTOS
GERÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS
I) | OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DÍVIDAS CONTRATUAIS E MOBILIÁRIAS |  |  |  |  | DATA
1 | Implantado |  |  |  |  | 2019-01-01
J) | PASSIVO ATUARIAL DO RPPS |  |  |  |  | DATA
1 | Implantado
K) | DEMAIS OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA |  |  |  |  | DATA
1 | Implantado |  |  |  |  | 2019-01-01
2 | Ofício Circular para todas as Unidades Gestoras acerca da contabilização por competência |  |  |  |  | 2016-08-01
L) | ATIVO INTANGÍVEL |  |  |  |  | DATA
1 | Reunião para definir responsabilidades e criar comissão para levantamento dos Intangíveis e Amortização (CGE, SECAD, SEFAZ (Contabilidade e Informática), SEPLAN (Informática)) |  |  |  |  | 2016-04-01
2 | Desenvolver ou adquirir Sistema de Controle dos Bens Intangíveis |  |  |  |  | 2018
3 | Mensurar e contabilizar os bens intangíveis |  |  |  |  | 2018
4 | Avaliação e amortização dos Intangíveis |  |  |  |  | 2019-01-01
5 | Integração do Sistema de Patrimônio com o Financeiro/Contábil |  |  |  |  | 2019-01-01
M) | INVESTIMENTOS PERMANENTES E RESPECTIVOS AJUSTES PARA PERDAS E REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL |  |  |  |  | DATA
1 | Rever Procedimento Contábil |  |  |  |  | 2015-10-01
2 | Definir regras para o envio das informações |  |  |  |  | 2016
N) | BENS DE INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO CULTURAL |  |  |  |  | DATA
1 | Reunião para definir responsabilidades |  |  |  |  | 2016-04-01
2 | Criar Comissão para Levantamento e Mensuração dos bens (INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DA CULTURA) |  |  |  |  | 2016-04-01
3 | Criar Comissão para Valorização e Depreciação (PGE, CGE, SECAD, SEFAZ, INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DA CULTURA) |  |  |  |  | 2016-04-01
4 | Desenvolver ou adquirir Sistema de Controle desses bens |  |  |  |  | 2018
5 | Mensuração e Contabilização |  |  |  |  | 2018
6 | Depreciação |  |  |  |  | 2022-01-01
7 | Integração do Sistema de Patrimônio com o Financeiro/Contábil |  |  |  |  | 2022-01-01
O) | DEMAIS ASPECTOS REF. PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS ESTABELECIDOS NAS IPSAS, NBCTSP E MCASP (ATÉ 31/12/2020) |  |  |  |  | DATA
1 | A definir |  |  |  |  | 2022-01-01
P) | DEMAIS ASPECTOS REF. PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS ESTABELECIDOS NAS IPSAS, NBCTSP E MCASP (A PARTIR DE 01/01/2021) |  |  |  |  | DATA
1 | A definir |  |  |  |  | A definir
|  | MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO |  | MARIA HELANY DA SILVA | ALINE RODRIGUES ALVES
|  |  | SUPERINTENDENTE | DIRETORA | GERENTE